## PPM initial 25
MINISTERE DE l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION | [10 empty] | BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
SECRETARIAT GENERAL
UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO
PRESIDENCE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE (EN MARS) DE L'UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO , EXERCICE 2024
N° d'ordre | Budget | Ligne crédit | Montant initial | Montant dépenses engagées non liquidées | Ouverture | Annulation | Montant estimé ( crédit pour la passation des marchés 2024) | Crédit total dans le budget (montant dépenses engagées non liquidées + montant estimé ) | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ Propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/ Propositions (jour) | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prevu (jour) | Date buttoir d'exécution
SECTION INVESTISSEMENT
3 | UV-BF | Chap.24 art.242 | 7602740 | 0 |  | 0 | 7602740 | 7602740 | Acquisition de matériel de bureau au profit de l'UV-BF | Demande de cotation | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 1 | 2025-05-05 | 45 | 2025-06-22
6 | UV-BF | Chap.24 art.245 | 875000 | 0 |  | 0 | 875000 | 875000 | Acquisition de véhicule à 2 roues au profit de l'UV-BF | Demande de cotation non formelle | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 1 | 2025-03-03 | 30 | 2025-04-03
TOTAL I : SECTION INVESTISSEMENT |  |  | 8477740 | 0 | 0 | 0 | 8477740 | 8477740
SECTION FONCTIONNEMENT
7 | UV-BF | Chap.60 art.604 para.6042 | 50000000 | 0 | 0 |  | 50000000 | 50000000 | Acquisition de carburant au profit de l'UV-BF | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2025-01-10 |  | 1 | 2025-01-31 | 60 | 2025-12-31
8 | UV-BF | Chap.60 art.604 para.6043 | 2000000 | 0 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l'UV-BF | Demande de cotation formelle | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 1 | 2025-05-15 | 30 | 2025-06-16 | j
9 | UV-BF | Chap.60 art.604 para.6044 | 41500000 |  |  |  | 41500000 | 41500000 | Acquisition de consommables de laboratoire au profit de l'UV-BF (MC) | Demande de prix | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 3 | 2025-03-10 | 60 | 2025-05-12
10 | UV-BF | Chap .60 art 604 para 6045 | 17662358 |  |  | 0 | 17662358 | 17662358 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'UV-BF (MC) | Demande de prix | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 3 | 2025-05-09 | 60 | 2025-07-09
11 | UV-BF | Chap .60 art 604 para 6047 | 60594580 |  |  |  | 60594580 | 60594580 | Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau au profit de l'UV-BF (MC) | Demande de prix | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 3 | 2025-05-08 | 14 | 2025-12-31
12 | UV-BF | Chap.60 art.605 para 6055 | 3500000 |  |  | 0 | 3500000 | 3500000 | Acquisition de petits matériels et outillage | Demande de cotation formelle | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-23 | 45 | 2025-08-06
13 | UV-BF | Chap.60 art.605 para 6056 | 34000000 |  |  | 0 | 34000000 | 34000000 | Hebergement des plateformes de l'UV-BF sur un espace dédié | Demande de proposition allégée | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 3 | 2025-06-24 | 30 | 2025-12-31
15 | UV-BF |  | 9900000 |  |  |  | 9900000 | 9900000 | Elaboration du plan de communication de l'UV-BF | Consultation de Consultants
16 | UV-BF | chap.61 art.614 para.6142 | 22800000 |  |  |  | 22800000 | 22800000 | Acquisition de billets d'avion au profit de l'UV-BF | Demande de prix (MC) | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 3 | 2025-03-03 | 14 | 2025-12-31
|  | chap.62 art.622 para.6221 | 20051998 |  |  |  | 20051998 | 20051998 | Location de batiments au profit de l'UV-BF (MC) | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2025-01-13 |  |  |  |  | 2025-12-31
17 | UV-BF | chap.62 art.622 para.6228 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 | Location de salles au profit de l'UV-BF (MC) | Demande de cotation formelle | 2025-03-20 | 2024-03-25 | 1 | 2024-04-16 | 14 | 2024-12-31
18 | UV-BF | chap.62 art.624 para.6241 | 9972600 |  |  |  | 2983000 | 2983000 | Lot 1: Entretien et réparation des installations sanitaires (MC) | Demande de cotation formelle | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 1 | 2024-03-01 | 14 | 2024-12-31
19 | UV-BF |  |  |  |  | 0 | 2989600 | 2989600 | Lot 2: Entretien et maintenance des climatiseurs (MC)
20 | UV-BF |  |  |  |  | 0 | 4000000 | 4000000 | Lot 3 : Entretien et réparation d'installations électriques, de la barrière et du groupe électrogène (MC)
|  | 6242 | 990000 |  |  |  | 990000 | 990000 | Entretien et réparation des biens mobiliers (MC)
21 | UV-BF | chap.62 art.624 para.6243 | 6492750 |  |  |  | 6492750 | 6492750 | Entretien et réparation des véhicules (MC) | Demande de cotation formelle | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 1 | 2024-03-11 | 14 | 2024-12-31
22 | UV-BF | chap.62 art.624 para.6244 | 9750000 |  |  |  | 2000000 | 9750000 | Lot1: Maintenance du logiciel SIGEP (MC) | Reconduction | 2024-03-21 | 2024-03-24 |  | 2024-04-08 | 14 | 2024-12-31
23 | UV-BF |  |  |  |  | 0 | 7750000 |  | Lot2: Entretien et réparation du matériel informatique, du copieur et serveurs (MC) | Demande de cotation formelle | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-21 | 14 | 2024-12-31
24 | UV-BF | chap.62 art.625 para.6253 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | Assurance du matériel roulant | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2024-01-10 |  |  |  |  | 2024-12-31
26 | UV-BF | chap.62 art.627 para.6271 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | Annonces, insertions et publi-reportages | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-12-31
27 | UV-BF | chap.62 art.627 para.6272 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 | Confection de catalogues et d'imprimés publicitaires au profit de l'UV-BF | Demande de cotation formelle (MC) | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 1 | 2024-06-06 | 45 | 2024-07-22
28 | UV-BF | chap.62 art.627 para.6279 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 | Mise en œuvre œuvre des actions de communication et de marketing au profit de l'UV-BF | Consultation de Consultants | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 5 | 2024-02-12 | 14 | 2024-12-31
|  | Chap.62 art.628 para.6281 | 13244000 |  |  |  | 13244000 | 13244000 | abonnement canal box au profit de l'ENO de Karpala | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461)
|  |  | 3468000 |  |  |  | 3468000 | 3468000 | Abonnement WIFI au profit de l'UV-BF | Reconduction
29 | UV-BF | Chap.62 art.628 para.6289 | 306576000 |  |  |  | 306576000 | 306576000 | Acquisition de la connexion internet au profit de l'UV-BF | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-26 | 60 | 2024-12-31
31 |  |  | 2750000 |  |  |  | 2750000 | 2750000 | Acquisition de cartes de communication au profit de l'UV-BF | Demande de cotation formelle | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 1 | 2024-06-06 | 30 | 2024-07-08
32 | UV-BF | Chap.63 art.634 | 36670000 |  |  |  | 36670000 | 36670000 | abonnement de licences, logiciels et à la plateforme BCDiploma | Demande de prix | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 3 | 2025-07-17 | 45 | 2025-09-01
|  |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | renouvellement de noms de domaine | Entente directe (suivant arrêté n°2023-461) | 2025-01-20
33 | UV-BF | Chap.63 art.637 para.6371 | 15500000 |  |  |  | 15500000 | 15500000 | Gardiennage des locaux de l'UV-BF (MC) | Demande de prix | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 3 | 2025-01-02 | 30 | 2025-12-31
34 | UV-BF | Chap.63 art.637 para.6372 | 18800000 |  |  |  | 18800000 | 18800000 | Entretien des espaces et nettoyage des locaux de l'UV-BF (MC) | Demande de prix | 2024-12-04 | 2024-12-14 | 3 | 2025-01-02 | 30 | 2025-12-31
35 | UV-BF | Chap.63 art.637 para.6375 | 44057500 |  |  |  | 39602500 | 44057500 | Lot 1: Fourniture de pause-café, de déjeuner et de produits alimentaires au profit de l'UV-BF (MC) | Demande de prix (MC) | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 3 | 2025-02-27 | 14 | 2025-12-31
36 | UV-BF |  |  |  |  | 0 | 4455000 |  | Lot 2: Fourniture de pause-café pour les activités hors de Ouagadougou au profit de l'UV-BF (MC)
TOTAL II : SECTION FONCTIONNEMENT |  |  | 759779786 |  |  | 0 | 759779786 | 759779786
TOTAL GENERAL ( I+II ) |  |  | 768257526 | 0 | 0 | 0 | 768257526 | 768257526
TOTAL GENERAL ( I+II ) | [6 empty] | 768257526
Ouagadougou, le 15 mars 2024
Le Président
Pr Jean-Marie DIPAMA
Chevalier de l’Ordre National